## Slide 1
Pauta
Reports das iniciativas.
  Acompanhamento.
  Comunicação.
  Infra Básica.
  Monitoração.
  Responsabilização/permissionamento.
Retorno do Comitê Executivo.
Sobre chaves privadas.

## Slide 2
Prazos no Acordo
Definir um prazo ainda é dificuldade.

## Slide 3
Prazos no Acordo
Laboratório
Elaboração Regulamento
Estruturação do Piloto
Operação Assistida
Premissas.
  Arquitetura praticamente definida (baseada na LACChain).
    Laboratório e Piloto mais curtos.
    Laboratório já existia.
  Elaboração de Regulamento em 6 meses.
  Operação Assistida como tempo para incorporação de aplicações.
3
6
10
16

## Slide 4
Prazos no Acordo
Elaboração Regulamento
Laboratório
Estruturação do Piloto
Operação Assistida
3
6
10
16
18
20
Possíveis novas premissas.
  Elaboração de Regulamento se estendeu.

## Slide 5
Prazos no Acordo
Possíveis novas premissas.
  Elaboração de Regulamento se estendeu.
  Necessidade de revisão de arquitetura.
  Necessidade de reset do laboratório.
  Consequências:
    Não houve paralelismo.
Elaboração Regulamento
Laboratório
Estruturação do Piloto
Operação Assistida
3
6
10
16
18
20
8

## Slide 6
Prazos no Acordo
Possíveis novas premissas.
  Elaboração de Regulamento se estendeu.
  Necessidade de revisão de arquitetura.
  Necessidade de reset do laboratório.
  Consequências:
    Não houve paralelismo.
Elaboração Regulamento
Estruturação do Piloto
Operação Assistida
3
6
10
16
18
20
Laboratório

## Slide 7
Prazos no Acordo
Possíveis novas premissas.
  Elaboração de Regulamento se estendeu.
  Necessidade de revisão de arquitetura.
  Necessidade de reset do laboratório.
  Consequências:
    Não houve paralelismo.
Elaboração Regulamento
Operação Assistida
3
6
10
16
18
20
Laboratório
Estruturação do Piloto
14

## Slide 8
Prazos no Acordo
Possíveis novas premissas.
  Elaboração de Regulamento se estendeu.
  Necessidade de revisão de arquitetura.
  Necessidade de reset do laboratório.
  Consequências:
    Não houve paralelismo.
    Mais prazo para o laboratório (reset após arquitetura).
Elaboração Regulamento
3
6
10
16
18
20
Laboratório
Estruturação do Piloto
Operação Assistida
14

## Slide 9
Prazos no Acordo
Possíveis novas premissas.
  Elaboração de Regulamento se estendeu.
  Necessidade de revisão de arquitetura.
  Necessidade de reset do laboratório.
  Consequências:
    Não houve paralelismo.
    Mais prazo para o laboratório (reset após arquitetura).
Elaboração Regulamento
3
6
10
16
18
20
Laboratório
Estruturação do Piloto
Operação Assistida
14
10
13

## Slide 10
Prazos no Acordo
Possíveis novas premissas.
  Elaboração de Regulamento se estendeu.
  Necessidade de revisão de arquitetura.
  Necessidade de reset do laboratório.
  Consequências:
    Não houve paralelismo.
    Mais prazo para o laboratório (reset após arquitetura).
Elaboração Regulamento
3
6
10
16
18
20
Laboratório
Estruturação do Piloto
Operação Assistida
14
10
13
17

## Slide 11
Prazos no Acordo
Possíveis novas premissas.
  Elaboração de Regulamento se estendeu.
  Necessidade de revisão de arquitetura.
  Necessidade de reset do laboratório.
  Consequências:
    Não houve paralelismo.
    Mais prazo para o laboratório (reset após arquitetura).
Elaboração Regulamento
3
6
10
16
18
20
Laboratório
Estruturação do Piloto
Operação Assistida
14
10
13
17

## Slide 12
Prazos no Acordo
Possíveis novas premissas.
  Elaboração de Regulamento se estendeu.
  Necessidade de revisão de arquitetura.
  Necessidade de reset do laboratório.
  Consequências:
    Não houve paralelismo.
    Mais prazo para o laboratório (reset após arquitetura).
Elaboração Regulamento
3
6
10
16
18
20
Laboratório
Estruturação do Piloto
Operação Assistida
14
10
Mai
Set

## Slide 13
Prazos no Acordo
Possíveis novas premissas.
  Elaboração de Regulamento se estendeu.
  Necessidade de revisão de arquitetura.
  Necessidade de reset do laboratório.
  Consequências:
    Não houve paralelismo.
    Mais prazo para o laboratório (reset após arquitetura).
Elaboração Regulamento
3
6
10
16
18
20
Laboratório
Estruturação do Piloto
Operação Assistida
Jun
10
Mai
Set

## Slide 14
Prazos do Acordo
Para validar o cronograma, são necessárias mais informações:
  Confirmar escopo.
  Confirmar alocações?

## Slide 15
Prazos do Acordo
Sobre o escopo.
  Antecipação de itens pouco discutidos para redução de risco.
    Ex.: Gestão de chaves privadas e upgrade.
  Detalhamento das frentes.
  Antecipação de Manual de Operações.
    Evitar riscos de consenso, de negócio, legais etc.

## Slide 16
Prazos do Acordo
Sobre as alocações.
  Fechar uma alocação entre empresas não parece viável.
  Saída é distribuir responsabilidades de forma equilibrada.
    Avaliação do Comitê Técnico.
  Cada instituição precisará se comprometer à alocação necessária para cumprir os objetivos acordados.
    Comitê Técnico prepara planejamento e distribuição de responsabilidades.
    Aprovação pelo Comitê Executivo.
  Acompanhar andamento.

## Slide 17
Pauta
Reports das iniciativas.
  Acompanhamento.
  Comunicação.
  Infra Básica.
  Monitoração.
  Responsabilização/permissionamento.
Retorno do Comitê Executivo.
Sobre chaves privadas.

## Slide 18
Chaves Privadas
Objetivo da atividade de planejamento.
  Esclarecer escopo.
    Reduzir o risco de surpresas no cronograma.
  Garantir segurança.
  Espírito de MVP.
Questão técnica: quais são e como mitigar os riscos de:
  Roubo de chave privada de um nó?
  Roubo de chave privada usada para o permissionamento?
Premissa.
  Podemos definir protocolos, mas não os componentes e os procedimentos internos das outras empresas.
Consequência:
  Compromisso formal de responsabilidade por mau uso da chave privada.

## Slide 19
Chaves Privadas – Chave de Validator
Risco de roubo da chave privada de um validator.
  Voto contra em blocos regulares.
  Proposição de blocos irregulares.
Aparentemente, o risco é baixo, pois há necessidade de consenso.
Não pode acontecer o roubo de vários validators.
  Impacto no consenso.
Mitigação:
  Monitoração de proposição de blocos inválidos (previsto).
  Monitoração de votação (adendo opcional).

## Slide 20
Chaves Privadas – Chave de Permissionamento
Compromisso inicial  Chave será usado apenas para permissionamento.
Risco de roubo de chave de permissionamento.
  Parar a rede.
    Despermissionamento de validators.
    Despermissionamento de endereços.
    Exclusão de administradores.

## Slide 21
Chaves Privadas – Chave de Permissionamento
Ataque perfeito  Todos os admins e nós excluídos.
  Se validators forem despermissionados, a rede para e não é possível alterar o contrato.
  Se admins forem excluídos, idem (mesmo com rede em pé).
  Mitigação.
    Resetar a rede usando outro contrato de permissionamento.
    O original estará dominado pelo atacante.
    Efeito: inoperância temporária.

## Slide 22
Chaves Privadas – Chave de Permissionamento
Como parar o ataque?
  Proposta: regra que garante que só é possível excluir um admin ou nó após 24h da última exclusão pelo mesmo admin.
  Implementação simples: um mapping!
Como detectar o ataque?
  Monitoração específica para exclusão de admin e de nó.
Incluir regra para acionamento no Manual de Operações.